## Slide 1
7 januari 2025
SKR informerar RSS

## Slide 2: Nära vård 2025

## Slide 3: Bakgrund
Tidöavtalet
Staten tar ett helhetsansvar över styrning och uppföljning av statliga medel till sjukvården. Utgångspunkten ska vara att statliga medel som huvudregel är prestationsbaserade med tydlig uppföljning.
ÖK Nära vård 2024
När omställningen nu går in i en ny fas är avsikten att delar av överenskommelsen från och med 2025 ska hanteras genom ett förordningsstyrt statsbidrag.

## Slide 4: Förordning statsbidrag Nära vård
Beslutad av regeringen
Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att förvalta och följa upp, Hanterar det riktade statsbidraget
Nuvarande överenskommelse SKR- Regeringen upphör
SKR fortsätter att stödja omsällningen

## Slide 5: Förordning statsbidrag Nära vård
Omställning av hela hälso- och sjukvården
Kommun och region
Ska ses ihop med förordning om vårdkapacitet ( tillgänglighet)
Rekvisition hos SoS
Ekonomiska fördelningsnycklar presenteras i januari 2025

## Slide 6: Statens budget 2025 – Nära vård i fokus
Regering avsätter 3 miljarder kronor för 2025 för att stödja utvecklingen till en nära och tillgänglig vård med fokus på primärvård. Medlen riktas till både kommuner och regioner.
Regeringen avsätter också 300 miljoner kronor för at stärka primärvård i landsbygd, och ytterligare 544 miljoner kronor för 2025 för att stärka en utbyggd primärvård.
Medel totalt för Nära vård
  År 2025: 3 844 miljoner kronor
  År 2026: 3 389 miljoner kronors
Beslutad i riksdagen den 11 december
Läs mer om Riksdagens beslutsprocess

## Slide 7: Förordning statsbidrag Nära vård

## Slide 8: Förordning om statsbidrag till kommuner och regioner för utveckling av en god och nära vård
Inledande bestämmelser
1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till kommuner och regioner i syfte att utveckla en god och nära vård med fokus på primärvården.
Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

## Slide 9: Förutsättningar för bidrag
2 § Bidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till kommuner och regioner för insatser som avser
1. kontinuitet i primärvården, inklusive fast läkarkontakt
2. tillgänglighet i primärvården,
3. förebyggande och hälsofrämjande arbete i hälso- och sjukvården,
4. habiliterande och rehabiliterande arbete i hälso- och sjukvården,
5. personcentrering av hälso- och sjukvården,
6. planering och samverkan mellan kommun och region för hälso- och sjukvården,
7. kompetensförsörjning och arbetsmiljö i primärvården, och
8. utveckling av primärvården i landsbygd och glesbygd.

## Slide 10: Förutsättningar för bidrag fortsättning
3 § För att få bidrag ska kommuner och regioner under bidragsåret genomföra insatser enligt 2 § 1–7.
För de kommuner och regioner som regeringen bestämmer ska även insatser enligt 2 § 8 genomföras.
4 § För att få bidrag ska regionen tillsammans med kommun eller kommunerna i en gemensam plan ange
1. vilka som ska genomföra insatserna, och
2. för vilka insatser enligt 2 § som bidraget ska användas.

## Slide 11: Rekvisition
5 § En kommun eller en region får rekvirera bidrag från Socialstyrelsen utan något ansökningsförfarande.
Till rekvisitionen ska en gemensam plan enligt 4 § bifogas.
6 § Medel som inte har rekvirerats senast vid den tidpunkt som Socialstyrelsen bestämmer får lämnas till de kommuner och regioner som har angett att de önskar ta del av dessa medel

## Slide 12: Fördelning av bidrag
7 § Socialstyrelsen ska fördela bidraget på det sätt som regeringen bestämmer

## Slide 13: Beslut och utbetalning
8 § Socialstyrelsen beslutar om bidraget och betalar ut det.
9 § Ett beslut om bidrag ska avse ett bidragsår. Ett bidragsår omfattar ett kalenderår.

## Slide 14: Redovisning
10 § En kommun eller en region som har tagit emot bidrag ska senast vid den tidpunkt som Socialstyrelsen bestämmer lämna en redovisning av hur de mottagna medlen har använts.
11 § Socialstyrelsen ska senast den 30 september varje år till regeringen lämna en samlad redovisning för bidrag som betalats ut enligt denna förordning.
Av redovisningen ska det framgå
1. vilka kommuner och regioner som har fått bidrag och med vilka belopp,
2. vad bidragen har använts till, och
3. en sammanfattande bedömning av bidragens användning i förhållande till det syfte som anges i 1 §.

## Slide 15: Återbetalning och återkrav
12 § En kommun eller en region som har tagit emot bidrag är skyldig att betala tillbaka bidraget om
1. bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
2. bidraget helt eller delvis inte har använts eller inte har använts för det
ändamål som det har lämnats för, eller
3. en redovisning enligt 10 § inte har lämnats.

## Slide 16: Fokus för SKRs stöd 2025 Nära vård
Vara den naturliga mötesplatsen för erfarenhetsutbyte och lärande för ökad genomförandekraft
Utveckla och sprida berättelsen om hur Nära vård tar form
Fokusområden:
Systemledning inkl uppföljning
Personcentrering
Utifrån programteorin om att leda omställning i komplexa system

## Slide 17: Exempel på aktiviteter SKR
Mötesforum Nära vård
Strategifroum Nära vård
Forskningsfrukost Nära vård
Nära vårds framtidsdag
Ledarskapsprogram Nära vård
Nära vård podden
”Peer to peer coaching personcentrerade arbetssätt samt styrning och uppföljning
Stöd systemledarskap
Värdeberäkningar nya arbetssätt

## Slide 18: Flerstegsraket! SKR kommer fortsatt stödja er på kort och lång sikt
Notes: Slutligen! Vill jag säga att det här med läges och behovsanalyserna verkligen är en start på en lång och lärorik resa!
Det här arbetet behöver vi se som en flerstegsraket där Läges- och behovsanalyserna är ett första steg att tillsammans skapa en plattform för arbetet framåt.
Vi ser framemot att träffa er runt om i landet och börja den här resan tillsammans, för det här blir ett viktigt avstamp för framtiden!
Vi ses!

## Slide 19: Planerna framåt för SKR
Stödja och följa upp pågående arbete med läges-och behovsanalyserna
Fördjupa förståelsen läge och behov
  Analysrapport Skatta läget
Stöd till RSS för fortsatta länsvisa dialoger
Nästa fas: Bygga kapacitet hos kommunerna och RSS (särskilt stöd till RSS)
Remiss och därefter bjuda in till koncept lärprocess.
Ta fram vägledning och stöd för förflyttningar.
2026 Uppstart lärprocess för Framtidens socialtjänst
Under arbete

## Slide 20
Preliminär tidslinje
Under arbete
Läges-och behovsanalys
Fortsättning läges-och behovsanalys
Okt – mars 24/25
Mar – okt 25
Lärprocess, med lärträffar
Jan 26 – maj 28
Inbjudan till koncept går till kommunerna och RSS.
Början av 25, svar i maj/juni 25
Förberedelser lärprocess, Stöd RSS
Mars – dec 25
Insikter och slutsatser tas in i det fortsatta stödet.

## Slide 21
Kommundata
Målgrupper/behov insatser
(Stöd från Socialstyrelsen)
Analysstöd
Samlat läge och behov
(Stöd från Socialstyrelsen)
Länsdialog
Samverkan i länet
(Stöd från RSS, SKR)
Egen data/uppföljning
ISU, brukarenkäter mm
Rapportera lägesbild
Socialstyrelsen samlar in kommuners lägesbilder 23 jan–11 mars 2025
Rapport till regering
Socialstyrelsen rapporterar samlad lägesbild till regeringen sep 2025
Skatta läget
Verksamhet/arbetssätt
(Stöd från SKR)
Stödpaketets olika delar
- Hur hänger det ihop?

## Slide 22: Skatta läget – ett verktyg!
33 % har slutfört
ca 58 % har en pågående skattning i det digitala verktyget
Påminnelse skickas ut den här veckan till Registrator i kommunerna.
Hjälp oss gärna att påminna kommunerna.
Skattningar pågår

## Slide 23: Från att Skatta läget till att även fatta läget
Se det som en första analys – som kan utvecklas över tid

## Slide 24: Analysrapport Skatta läget
SKR tar fram aggregerad sammanställning och analys av Skatta läget (ej kommunvis) rörande mönster:
  utifrån intentionerna
  kommungrupper,
  län/RSS
  och verksamheter.
9 april första preliminära resultat för samtal på NSK-S/RSS mötet.

## Slide 25
Läge och behov
Bygga kapacitet
Förflytta
Under arbete

## Slide 26: Lärprocess för Framtidens socialtjänst
Erbjudande till RSS och kommunerna
Under arbete

## Slide 27: Stöd på olika sätt…
Under arbete
Kommunerna vill ha både och…

## Slide 28
Rälsen: SKR:s koncept, vägledning och stöd till RSS
Loket: Kommunerna (deltagarna i lärprocessen)
Resenärerna: Invånarna
Vagnarna: Lärprocessens innehåll/intentionerna
Under arbete
Motorn: RSS

## Slide 29: Lärprocessen främjar förflyttning
START
MÅL
Jämlik och jämställd
Förebyggande och lätt tillgänglig
Styrning och ledning
Kunskapsbaserad
1
2
3
4

## Slide 30: Varför lärprocess?
Fortsätta/starta en rörelse i hela landet.
Skapa forum för lärande och erfarenhetsutbyte mellan kommuner och RSS.
Skapa förutsättningar för geografiskt jämlik omställning för alla invånare.
Bygga kapacitet för omställning och främja implementering/avimplementering.

## Slide 31: Process för att lära av varandra
Ömsesidigt lärande genom systematiskt utbyte av erfarenheter, samtal och dialog
Politiker, höga chefer och strateg/samordnare Nya SoL deltar
Kommunerna arbetar med stöd av RSS och SKR
Både i länen och i lärgrupper
Främjar lärande mellan nationell, regional och lokal nivå
Politiker
Hög chef
Strateg
Under arbete

## Slide 32: Lärprocesen inehåller tre delar
Väg-ledning
Eget arbete
Lärande tillsammans
  Vägledning för omställning
  Skatta läget
  Kunskap och stöd för att göra förflyttningar
  Eget förbättringsarbete mellan lärträffarna
  Förankra i sin kommun
  Lärträffar
  Systematiska jämförelser med kommuner i länet och utanför
Under arbete

## Slide 33
Eget arbete
Eget arbete
Eget arbete
JAN 2026
Lärträff 1 i länet
MAJ 2026
Lärträff 2 i lärgrupp
OKT 2026
Lärträff 3 i lärgrupp
FEB 2027
SEP 2027
Preliminär
tidslinje lärprocess:
HELDAGAR
Uppstart
Lärträff 4 i lärgrupp
JAN 2028
Resultatkonferens länsvis
MAJ 2028
Preliminärt: Nationell resultatkonferens?
Eget arbete

## Slide 34
Lärträffar
Under arbete
Uppstartsträff – Lärprocess
Träff 1 – Styrning och ledning
Resultatkonferens
Träff 3 – Jämlik och jämställd
Träff 2 – Förebyggande och lätt tillgänglig
Träff 4 – Kunskapsbaserad
OBS! Kan bli en annan skärning efter sammanställning av Skatta läget
Material, inför, under och efter samlas i vägledning!
Länsvis
Med kommun-
direktör och KSO
Länsvis
Lärgrupp
Lärgrupp
Lärgrupp
Involvera Nära vård
Med kommun-
direktör och KSO
Länsvis/
lärgrupp
Valbart: kommun-
direktör och KSO
Nationell?

## Slide 35: Tidslinje för remiss och beslut lärprocess
7 jan Extra RSS möte
Beskrivning av process att ta fram koncept och inbjudan
Remiss till RSS 21 jan
Synpunkter från RSS och vi kommer tillsätta arbetsgrupp
RSS möte 29 jan
Under mötet: Presentera konceptet för RSS och diskutera synpunkter efter remiss.
Efter mötet: Presentations-material till RSS – första sondering och dialog lokalt
5 feb möte NSK-s
Presentera konceptet/inbjudan för synpunkter
13-14 feb möte Socialchefs-nätverket
Slutet av feb/början av mars
Utskick kommuner och RSS: Anmälan (för beslut) går ut till kommunerna (och RSS) att ingå i lärprocess ( prel 3 mån att svara)
Utskick RSS: Presentations-material till RSS för dialog i nätverk
Maj
Beslut meddelas SKR
Uppstart för RSS
26 sep
Uppstart av RSS program och planering av kommande lärprocess ink indelning i lärgrupper mm.

## Slide 36: Åtagande: SKR
Utvecklar stödmaterial till RSS som sprids genom nätverk och utbildning
Tar fram vägledning för omställning för att kommunerna ska kunna göra förflyttningen, bygga kapacitet och implementera/avimplementera
Utvecklar fler stödmaterial och extra fördjupningar löpande utifrån behov
Samlar in och sprider lärande exempel
Löpande kontakter med RSS och myndigheter
Under arbete

## Slide 37: Åtagande: RSS
Fattar beslut tillsammans med kommunerna om att delta och att skapa förutsättningar för att driva processen i er RSS.
Genomför lärprocess (håller i möten, anpassar upplägg, håller i strukturen)
Samarbetar med övriga RSS i sitt kluster
Arrangera uppstart, lärträffar och resultatkonferens regionalt
Är länken och kommunikationskanalen till kommunerna. Har kontakterna med deltagarna.
Stöd till nyckelpersoner i kommunerna.
Deltar i SKR:s nätverk för lärprocess Nya SoL
Löpande knyta tillbaks det som sker i lärprocessen till ordinarie samverkansstruktur och nätverk.
Följer konceptets stöd och mallar, men viss regional anpassning.
Under arbete

## Slide 38: Åtagande: Kommun
Fattar beslut om att delta och att skapa förutsättningar för deltagande.
Kommunerna arbetar i lärgrupper med förbättringsarbete i en strukturerad process, delar erfarenheter med andra kommuner.
Deltar med politiker, hög chef/chefer, strateg/nyckelpersoner.
Deltar på uppstartsmöte, lärandeträffar och resultatkonferens (olika funktioner beroende på tema/verksamhetsområde)
Driver eget förbättringsarbete mellan träffarna.
Löpande knyta tillbaks det som sker i lärprocessen till ordinarie arbete, för att skapa långsiktighet och hållbarhet.
Följer konceptets stöd och mallar.
Under arbete

## Slide 39: Organisering – Plan A – alla som vill
SKR
RSS
Kommun
Kommun
RSS
Kommun
Kommun
Kommun
RSS
Kommun
OBS! Behöver anpassas när vi vet vilka som anmäler sig
Utgångspunkt RSS kluster:
Organisering
Geografi
Befintlig samverkan
Antal kommuner
Storlek på kommuner
Kommunindelning i lärgrupper:
Varje RSS ansvarar för hälften/en tredjedel av lärgrupperna, men samarbetar med övriga RSS i sitt kluster.
Det kan innebär parallella lärgrupper om alla kommuner går med
Förslag: Kommunindelning
Lärgrupp A: 80 000 till 200 000 + invånare
Lärgrupp B: 40 000 upp till 80 000 invånare
Lärgrupp C: 15 000 upp till 40 000 invånare
Lärgrupp D: Upp till 15 000 invånare

## Slide 40: RSS program: Kapacitet för omställning Hösten 2025 (uppstart 26 sep)
Uppnå
Utvecklas för att kunna vara ett bättre stöd för det lokala omställningsarbetet
Träna
Hur en omställningsarbete går till och vad som behöver ingå (kunskap och verktyg)
Processleda en omställning (hur göra i praktiken)
Förstå
Till RSS
Målgrupp
RSS utvecklingsledare och ev RSS chef

## Slide 41: Frågor eller medskick? I nästa steg får ni material för remiss och synpunkter.

## Slide 42
RSS-nätverket 7 jan 2025
SKR:s nationella brukarundersökningar inom socialtjänsten

## Slide 43: SKR:s brukarundersökningar
Myndighetskontakten individ- och familjeomsorg
Ekonomiskt bistånd
Missbruks- och beroendevården
Ungdomar 13-20 år inom den sociala barn- och ungdomsvården
Vårdnadshavare till barn och unga 0-18 år inom den sociala barn- och ungdomsvården
Öppna insatser inom social barn- och ungdomsvård
Ungdomar 13-20 år
Omsorgspersoner till barn 0-18 år
Myndighetskontakten funktionshinderområdet
Vuxna inom SoL och LSS
Placerade barn och unga
Familjehem
Stödboende
Hem för vård eller boende (HVB)
Utförarverksamheter funktionshinderområdet
Vuxna med boende enligt LSS, gruppbostad
Vuxna med boende enligt LSS, servicebostad
Vuxna med boende enligt SoL, socialpsykiatri
Vuxna med boendestöd enligt SoL
Vuxna med daglig verksamhet enligt LSS
Vuxna med sysselsättning inom socialpsykiatri
Vuxna med personlig assistans enligt LSS eller SFB
SKR erbjuder fem undersökningar årligen, med olika antal enkäter
Notes: Totalundersökningar innebär att alla brukare som har en pågående insats under det aktuella undersökningsperioden ska tillfrågas om att delta i brukarundersökningen.(Utförarverksamheter inom funktionshinderområdet och Placerade barn)
Besöksundersökning innebär att de brukare som har ett möte med socialtjänsten (fysiskt, digitalt/hembesök mm) under den aktuella undersökningsperioden ska tillfrågas om att delta i brukarundersökningen. (Myndighetskontakt IFO, Myndighetskontakt funktionshinderområdet, Öppna insatser inom social barn- och ungdomsvård)
Allt deltagande i undersökningarna är frivilligt för brukaren.

## Slide 44
Chart: 
| Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Augusti | September | Oktober | November | December
Kolumn2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Uppstart och förberedelser
Genomförande
Resultat
BRUKARUNDERSÖKNINGAR
ÅRSHJUL
2024
Resultatwebbinarium för brukarundersökningar inom individ- och familjeomsorg
Anmälan till undersökningarna öppnar
Uppstartsmöte kommuner
Uppstartsmöte för privata aktörer
Sista dag för anmälan och beställning av tilläggstjänster
Introduktionsmöten enkätportalen
Undersökningarna öppnar
Resultaten publiceras i enkätportalen
Resultaten publiceras i Kolada
Undersökningarna stänger
Sista dag att anmäla nya tilläggsfrågor
Sista dag att klustra enheter
Sista dag att registrera svar
Fritextsvar publiceras i enkätportalen
Sista dag att justera bakgrundsuppgifter
Frågeassistensutbildning
Resultatwebbinarium för brukarundersökningar inom funktionshinderområdet

## Slide 45
Förslaget:
Ändra genomförandet av SKR:s nationella brukarundersökningar
så att de genomförs
vartannat år
istället för varje år.
Mellanåret kan kommuner genomföra undersökningar lokalt via Origo.

## Slide 46
Förslaget möjliggör:
Bättre förutsättningar för kommuner att utveckla och förbättra sina verksamheter
2025: Genomföra brukarundersökningar
Möjlighet att genomföra brukarundersökningar med stöd av SKR. Resultat sammanställs på nationell nivå och redovisas i Kolada.
2026: Arbeta med resultaten
Analys och återkoppling av resultat, planera och genomföra utvecklings- och förbättringsarbeten. Kommunerna har möjlighet att genomföra brukarundersökningarna och få ett lokalt resultat.
2027: Genomföra brukarundersökningar
Möjlighet att genomföra brukarundersökningar med stöd av SKR. Resultat sammanställs på nationell nivå och redovisas i Kolada.
Upplever brukarna förbättring?

## Slide 47: Målsättning med förslaget
Genom att samla ihop alla deltagande kommuner vartannat år, får resultatet bättre jämförbarhet.
Frigöra resurser för att arbeta med resultaten, analysera, planera och genomföra förbättringsarbeten i verksamheten.
Frigöra resurser till andra utvecklingsarbeten för en mer kunskapsbaserad socialtjänst, till exempel individbaserad systematisk uppföljning (ISU) och tjänstedesign.

## Slide 48
Utmanande för vissa kommuner att ställa om etablerade arbetssätt för genomförande, kan tappa styrfart.
Politik och ledning får inte årliga resultat att jämföra sig med andra och nationellt.
Vissa brukare får svara på flera enkäter parallellt (sker även med nuvarande genomförande).
Nackdelar med förslaget
Bättre jämförelsedata om fler kommuner deltar under samma år.
Minskar administrativ börda för medarbetare.
Frigör tid för arbete med verksamhetsförbättringar utifrån resultaten.
Frigör tid för andra utvecklingsarbeten inom ramen för omställningen till ny SoL.
Motverkar enkättrötthet hos brukare.
Fördelar med förslaget
På nationell nivå är det inte stora skillnader i resultaten mellan åren, men det kan finnas större variationer på kommun– och enhetsnivå.
Andra nationella undersökningar som genomförs vartannat år är Nationell patientenkät, SCB:s medborgarundersökning, Folkhälsoenkäten och Skolverkets elevenkät.

## Slide 49
Inom ramen för rekommendationen 2025-2028 arbetar SKR vidare tillsammans med kommunerna.
Med förslaget frigörs utrymme för att:
Öka stödet till kommunerna i analys- och uppföljningsarbete.
Erbjuda fler utbildningar inom individbaserad systematisk uppföljning (ISU) utifrån ökad efterfrågan.
Mer fokus på utvecklingsfrågor kopplat till brukarundersökningarna.
SKR anpassar stödet för en mer kunskapsbaserad socialtjänst